附件

广东省环境监管能力建设“十二五”规划

二〇一二年一月

目  录

一、现状与问题	1

（一）“十一五”环境监管能力建设取得的成效	1

（二）存在问题	3

二、指导思想与建设目标	5

（一）指导思想	5

（二）规划原则	5

（三）规划目标	6

三、主要任务	8

（一）加强环境监测预警能力建设	8

（二）着力提升环境执法监督能力	12

（三）提高核与辐射环境监管能力	14

（四）加强环境应急响应能力建设	16

（五）大力提升环境信息数字化水平	17

（六）加强环境宣教能力建设	20

（七）大力推进基层环保监测执法业务用房建设	22

四、重点工程	23

五、保障措施	24

（一）加强领导，落实责任	24

（二）加大投入，保障资金	25

（三）加强培训，强化队伍建设	25

（四）定期评估，强化考核	26

附表1  环境监测能力建设重点工程	27

附表2  环境执法监督能力建设重点工程	29

附表3  核与辐射环境监管能力建设重点工程	30

附表4  环境应急能力建设重点工程	31

附表5  环境信息能力建设重点工程	32

附表6  环境宣教能力建设重点工程	34

附表7  基层环保监测执法业务用房建设重点工程	35

# 一、现状与问题

## （一）“十一五”环境监管能力建设取得的成效。

“十一五”以来，我省各级认真组织实施《国家环境监管能力建设“十一五”规划》和《广东省环境保护和生态建设“十一五”规划》，不断加大资金投入，大力推动环境监管能力建设，取得了积极成效。

——环境监测能力得到有效提升。“十一五”期间，我省着力加强环境监测能力建设，成效明显。到2010年底，全省38个环境监测站完成标准化达标验收，109个通过计量认证，22个通过实验室国家认可，环境监测站硬件配置大幅加强。建成具有国际先进水平的粤港珠江三角洲区域空气监控网络，新建成1个大气超级站、3个大气区域站、1个空气背景站和1个农村区域站；建立了覆盖21个地级市共137个空气自动监测站点和48个酸雨监测点位的空气环境质量监测系统；建成了72个水质自动监测站。初步形成了以省监测中心站为龙头、区域站为骨干、省市县三级联动的环境应急监测网络，环境应急监测能力得到提升。

——环境执法监督体系初步形成。成立了省环境监察局，下设东江分局，全省20个地级以上市和69个县（市、区）完成了环境保护行政执法机构改革，环境监察人员纳入公务员管理，环境监察队伍得到壮大。全省各级环境监察机构积极推进标准化建设，36个环境监察机构硬件设备达到标准化建设验收要求，执法车辆、现场取证、应急设备等环境执法装备得到一定保障。全省21个地级以上市全部建成污染源监控中心（平台），完成国控重点污染源在线监控系统建设389家，企业安装污染源在线监控设备数目达1200多家，污染源监管能力得到有效性提升。

——核与辐射监测监管能力得到一定提升。全省21个地级以上市均配置了辐射监测仪器设备，建成1个辐射环境自动监测站，设立11个陆地监测点、3个预警监测点、3个水体监测点、8个土壤监测点及1个电磁辐射环境监测点，完成11个γ监测子站的站点建设和系统改造，辐射环境监测网络框架初步形成；初步建立了放射源管理信息系统，放射源管理进一步规范，核与辐射安全得到有效保障。

——环境信息能力建设取得新进展。全省19个地级以上市成立了环境信息机构，市级以上环境信息机构硬件设备基本达到标准化建设要求。省-市主干网络已经建成，广州、深圳、珠海、佛山、江门等地已实现市和各县（区）联网。各地级以上市环保公众网站已实现与省环保公众网站的数据交换，省市环保系统实现了电子公文交换。建成了污染源动态管理系统、省级建设项目审批管理系统、广东省环境地理信息系统、广东省主要污染物总量减排系统等一系列环保管理应用系统，环保信息化水平大大提高。

——环境宣传教育网络初具规模。“十一五”期间，全省已有各类环境宣教机构103个（包括45个专职环境宣教机构和58个兼职宣教机构）宣教人员258名，宣教业务用房面积3121平方米；全省各级购置了一批办公、视频编辑和交通车辆等宣教设备，初步搭建起省、市、县三级的环保宣教网络。

——固体废物管理能力得到逐步加强。全省建成各级固体废物管理机构9个，各固体废物管理机构均按标准化建设要求配备了相应的仪器、办公设备，管理人员业务素质逐步提高。初步完成了全省固体废物管理信息系统建设，固体废物管理信息化水平迈上新台阶。

## （二）存在问题。

虽然我省“十一五”环境监管能力建设取得了良好成效，但由于我省环境监管能力建设的基础差、底子薄，区域发展不平衡，基层环保部门特别是东西北欠发达地区的环境监管能力仍相当薄弱，与环境管理要求不相适应。

环境监测方面。基层环境监测人员严重不足，业务素质普遍不高。到2010年底，全省地级站标准化建设验收达标率只有66.7%，县级站仅为21.9%，地级站应急监测设备还相当缺乏，部分县级站基本设备配置难以保障，全省仅有省中心、广州、深圳、东莞和肇庆5个监测站具备饮用水源水质109项指标的全分析能力。

环境监察方面。到2010年底，全省仅10.9%的区县级环境监察机构达到标准化要求，25家通过标准化验收的机构中有21家集中在珠三角地区；环境监察人员严重不足，全省仅有环境监察人员2700名，难以对27万个工业污染源的有效监管，环境应急监察能力依然薄弱，难以有效应对日益增多的环境突发事件。

核与辐射方面。核与辐射监管能力基础薄弱，全省仅广州、深圳、珠海、惠州、茂名、清远6市的人员编制和省站以及广州、深圳、珠海、韶关、中山、阳江的仪器设备达到国家辐射监测机构标准化建设要求，大部分县级环保部门未配置核与辐射监测仪器。全省辐射环境质量监测网络尚未健全，伴生放射性矿的监督性监测以及水体、生物、土壤、海洋的放射性监测依然空白。核与辐射应急监测能力不足，现有核与辐射应急指挥系统、监测系统及安全防护系统与我省高速发展的核电及核技术发展需求不相适应。

环境信息方面。市县级环境信息机构仍不健全，硬件设施及业务用房难以达到标准化建设要求。全省环境数据资源较为分散，缺乏统一的管理和利用，信息化标准体系、运维体系、安全体系建设还处于初级阶段，数字环保建设的整体水平未能适应环境管理的需要。

环境宣教方面。全省仍有近三成的市县级环保部门尚未设立环境宣教机构。已设立的环境宣教机构普遍存在人员编制和业务用房不足，设备装备落后等问题，环境教育设施建设严重滞后，环境舆情研判能力不足，环境宣教能力亟待提升。

固体废物管理方面。全省仍有12个地级市尚未设立固体废物管理机构，省固体废物管理中心人员不足，离标准化建设要求仍有较大差距。已设立的固体废物管理机构普遍存在人员编制和经费不足、人员专业素质不高、信息化管理水平落后和固体废物技术鉴定能力不足等问题，固体废物管理能力有待提升。

环保监测执法业务用房方面。全省环保监测执法业务用房建设与标准化建设差距较大，业务用房缺口明显，基层环保部门更为突出。全省大部分县级环保监测执法机构尚未达到国家标准规定的业务用房面积，全省目前有24个县级环保机构租房办公，16个业务用房面积低于1000平方米，环保监测执法业务用房建设严重滞后。

# 二、指导思想与建设目标

## （一）指导思想。

深入贯彻落实科学发展观，按照加快转型升级、建设幸福广东的总体要求，紧紧围绕我省“十二五”环境保护的战略目标和核心任务，以构建先进的环境监测预警体系、完备的环境执法监督体系、快速反应的环境应急处置体系、安全的核与辐射监管体系、科学的数字环保体系和全民参与的环境宣教体系为核心，依靠科技、创新机制、加大投入，全面提升环境监管能力，努力实现环境管理的现代化、标准化、信息化和自动化，为实现“十二五”环境保护目标提供强有力的基础保障。

## （二）规划原则。

统筹规划，分步实施。统筹长远规划与近期目标，统筹环境监管能力建设的各个领域，综合考虑不同地区、不同层级的差异性，分类指导，根据轻重缓急，有计划、分步骤提升环境监管能力。

系统整合，优化配置。按照全省一盘棋的思路，强化环境监测、监察、应急、信息、宣教等领域任务集成，整合全省环境监监测、信息等网络系统，优化配置环境管理资源，逐步建立全省一体化的环境监管体系。

突出重点，全面推进。紧紧围绕全省环境保护目标任务，着力解决制约环境监管能力提升的瓶颈问题，着重加强重要区域、流域环境监管能力建设，重点突破、整体推进，全面推动环境监管水平上新台阶。

分清事权，分级建设。理顺环境监管能力建设体制关系，确保机构、人员和经费的落实。省级政府负责省级相关环境监管基础能力建设，并对欠发达地区的环境监管能力项目给予适当支持；地方政府按照对辖区环境质量负责的要求，切实加强本行政区域环境监管能力建设。

## （三）规划目标。

到2015年，基本建成先进的环境监测预警体系、完备的环境执法监督体系、快速反应的环境应急处置体系、安全的核与辐射监管体系、科学的数字环保体系和全民参与的环境宣教体系，形成覆盖全省省、市、县三级联动的环境监管网络，环境监管能力整体水平达到全国领先，做到“环境质量测得准、环境监管管得住、环境应急响应快”，为环境质量改善、污染总量减排和环境风险管理提供有力的支撑。

——环境监测预警能力显著提升。省中心和区域站环境监测能力大幅提升，全省所有地级以上市环境监测站标准化建设全面达标，县级站标准化建设硬件达标率达85%以上（其中珠江三角洲地区达100%，其他地区达80%以上）。环境质量监测预警网络进一步优化，基本建立“天地合一”的立体环境监测网络。

——环境监督执法能力全面提高。省级及地级以上市环境监察机构二级标准实现100%达标，县级环境监察机构硬件建设三级标准达标率不低于70%（其中珠江三角洲地区达90%以上，其他地区不低于60%）；全省地级以上市全部设立固体废物管理机构，珠江三角洲地区固体废物管理机构标准化建设100%达标；全面建成重点污染源在线监控系统并保持良好运行。

——环境应急能力系统加强。省级及地级以上市环保部门应急机构标准化建设实现100%达标，区县级达标率达85%以上，形成以省环境监测中心为龙头、区域站为骨干、地市级站为支撑的环境应急监测网络，建成完善高效的预警及应急指挥系统。

——环境信息化水平明显提高。全省地级以上市环境信息机构达二级标准的比例达90%以上，建成省、市、县一体、功能完善、互联互通、覆盖全省的环境信息网络平台和数据中心，基本建立“数字环保”体系。

——环保宣教能力得到强化。到2015年，省级和80%以上地市级宣教机构达到标准化建设要求，区县级环境宣教机构三级标准达标率不低于50%，基本建成以省为中心，辐射地方覆盖市、县的环境宣教体系。

——监测执法业务用房条件得到明显改善。完成目前租（借）房办公、业务用房面积低于1000平方米的县级环保监测执法业务用房建设，各地级以上市环境监测执法业务用房达标率不低于85%，区县级环境监测执法业务用房达标率不低于60%。

# 三、主要任务

## （一）加强环境监测预警能力建设。

1. 全面推进环境监测站标准化建设。

进一步明确环境监测站功能定位，全面推进各级环境监测站标准化建设，做到提升省级站、强化区域站、配齐市级站、夯实县级站。

——大幅提升省级站的软硬件水平。引进高素质环境监测人才，培养学科带头人，全面提升环境监测队伍的业务素质，增强环境监测科研能力；配置先进的环境监测仪器和应急监测设备，增强持久性有机污染物（POPs）和持久性毒性物质（PTS）监测能力，扩展对臭氧（O3）、细微颗粒物（PM2.5）等特征污染因子的监测，加强生态、水、大气环境的遥感监测，进一步提升环境监测能力。建设智能化的实验室信息系统，提高实验室管理和质量控制水平，打造省环境监测中心为国内一流、与国际接轨的现代化区域环境监测中心。

——强化区域站的区域辐射功能。结合区域发展特点和重大产业布局，有针对性的充实监测设备，提升区域站的环境应急监测和区域辐射能力。“十二五”期间，5个区域站要具备开展水质全分析的能力；广州、深圳站重点加强区域大气复合污染监测和人居环境监测能力，建成国内领先的区域中心站；韶关站重点加强重金属和生态环境监测能力，汕头站重点加强近岸海域环境监测能力，茂名站重点加强石化特征污染物和水生物监测能力，建成粤东西北地区区域中心站。

——全面提升地级站监测能力。加快推进江门、阳江、清远、揭阳、云浮、汕尾、潮州、梅州等监测站的标准化建设，力争所有地级站实现标准化建设达标。按照各地区域特点和环保重点，有针对性地充实必要的环境监测设备，提升有毒有害物质的监测能力；国家环保重点城市和珠江三角洲所有地级站应基本具备水质全分析能力。

——夯实县级站基础监测能力。加快推进县级环境监测站标准化建设，对东西北地区人员编制和用房条件较好、位于跨省界河流断面或位于重要水源地区的县级监测站给予重点扶持，优先实现达标。对位于重金属污染重点防控区域的县级环境监测站重点配置重金属污染监测仪器设备，提升重金属环境监测能力。未设置区（县）的地级市，应积极创造条件，参照县级站标准设置监测分站。到2015年，珠三角地区县级站标准化建设硬件全部达标，其它地区县级站硬件达标率达80%以上；全省监测站计量认证通过率达到100%。

| 专栏1广东省地级、县级监测站达标建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地级市 | 地区 |  | 地级站建设 |  | 县级站建设 |  |  |  |  |
|  |  |  | 达标 | 区域站 | 县级站数 | 计划达 标站数 |  | 重金属污染重点防控 区域内县级站** |  |
| 广州市 | 珠三角 |  | 是 | 是 | 12 | 12 |  | 番禺区 |  |
| 深圳市 | 珠三角 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  | 宝安区、龙岗区 |  |
| 珠海市 | 珠三角 |  | 是 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 佛山市 | 珠三角 |  | 是 |  | 5 | 5 |  | 顺德区、禅城区、南海区 |  |
| 东莞市 | 珠三角 |  | 是 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 中山市 | 珠三角 |  | 是 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 江门市 | 珠三角 |  | 是 |  | 5 | 5 |  | 新会区、蓬江区、开平市 |  |
| 惠州市 | 珠三角* |  | 是 |  | 5 | 5 |  | 惠阳区、博罗县 |  |
| 肇庆市 | 珠三角* |  | 是 |  | 8 | 8 |  | 四会市、高要市 |  |
| 韶关市 | 非珠三角 |  | 是 | 是 | 8 | 8 |  | 翁源县、仁化县、曲江区、乐昌市 |  |
| 清远市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 7 | 5 |  | 英德市 |  |
| 河源市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 5 | 3 |  |  |  |
| 汕头市 | 非珠三角 |  | 是 | 是 | 7 | 6 |  | 澄海区、潮阳区 |  |
| 梅州市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 8 | 5 |  |  |  |
| 汕尾市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 3 | 1 |  |  |  |
| 潮州市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 揭阳市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 阳江市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 4 | 2 |  |  |  |
| 湛江市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 5 | 4 |  |  |  |
| 茂名市 | 非珠三角 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |  |  |
| 云浮市 | 非珠三角 |  | 是 |  | 4 | 2 |  | 云安县 |  |
|  |  |  | 地级站建设 |  | 县级站建设 |  |  |  |  |
|  |  |  | 达标率 | 区域站 | 县级站数 | 计划达标站数 | 达标率 |  | 重金属污染重点防控区域内县级站数 |
| 合计 |  | 珠三角 | 100% | 3 | 40 | 40 | 100% |  | 13 |
|  |  | 非珠三角 | 100% | 2 | 65 | 54 | 83% |  | 8 |
|  |  | 全省 | 100% | 5 | 105 | 94 | 90% |  | 21 |
| * 部分区（县）属于珠三角 ** 重金属污染重点防控区内的县级站标准化建设要重点充实重金属监测仪器设备的配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 建设“天地合一”的立体监测网络。

按照“全省一张网”的要求，优化调整全省空气和水环境监测网络，逐步建设生态环境监测网络，构建“点、线、面”和“天、空、地”相结合的立体环境质量监测网络。

——优化整合大气环境质量监测网。以现行城市空气质量监测网络和粤港珠江三角洲区域空气质量监测网络为基础，依托国家“863”大气复合污染综合防治重大项目，分级别、分区域逐步升级全省空气质量自动监测系统，将省空气环境监测点位扩大到县级以上市的建成区，珠三角空气监控网监测点位扩大到郊区或农村地区。在粤东西北地区建设大气自动监测区域站和大气背景站。规划建设石化基地、产业转移和重金属重点防控区空气监测点。地市级空气自动站增加臭氧（O3）、细微颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）、大气能见度等监测指标，国家环保重点城市空气自动站增加VOCs监测指标，2012年珠三角地区按照国家空气质量“新标准”要求开展监测；2013年全省环保重点城市和环保模范城市按照“新标准”要求开展监测；2014年全省所有地级以上城市按照“新标准”要求开展监测。全省所有监测点实现与省直接联网，在数据采集和传输以及平台监控上进行整合，实现全省空气自动监测系统大联网。

——完善水环境质量监测网络。调整地表水和近岸海域的监测断面和点位，确保水质监测断面（点位）覆盖四大水系干支流及所有省界河流、入海河流、主要湖库及其主要出入湖河流、环境敏感区、重要港湾及人类活动频繁海域。加大对主要江河断面及主要支流、重要饮用水源地以及大型工业园区或危险源下游等环境敏感区水质断面监测频次和监测密度，有针对性地增加特征污染物监测项目和污染物通量监测。更新改造现有水质自动监测站，在东江、西江、北江、韩江等重点流域以及重要湖库的水质自动监测站增设重金属、生物毒性等特征污染物和具有预警预报的监测项目；根据管理需要适当在省界断面、重要跨市河流、重要湖库以及环境敏感区等新增水质自动监测站，逐步建立完善宏观控制、微观监测相结合的水质自动监测网络。

——建立生态环境质量监测网。重点加强省中心和区域站的生态遥感观测能力建设，探索运用卫星遥感技术进行宏观自动监测，逐步开展重要湖库水生生物监测。在典型生态系统和重要生态功能区建设生态环境质量监测站点，提升生态环境监测与评估水平。建设具有代表性的农村环境质量常规监测点，开展农村空气质量、饮用水水质、地表水水质和土壤环境质量的监测，加强重点地区土壤重金属和有机污染物的监测，逐步构建省-市-县三级土壤环境质量监测网。

## （二）着力提升环境执法监督能力。

1. 大力加强环境监察能力建设。

——推进环境监察机构标准化建设。以县（市区）环境监察机构为重点，深入推进环境监察机构标准化建设，强化交通、取证和信息化等执法装备配置，全面提升各级环境监察机构的工作能力和标准化建设水平。以县级环境监察机构建设为重点，在珠江三角洲及环境重污染区域，将环境执法机构向乡镇、街道延伸，完善镇（街）环境保护工作体系。到2015年，全省所有地市级监察机构标准化建设实现全面达标，县级环境监察机构硬件达标率达到70%以上（其中珠三角地区达90%以上，其他地区达60%以上）。

——大力推进移动执法系统建设。开发移动执法系统与软件，建立环境监察机构移动执法数据平台，配置移动设备终端，实现跨业务数据库、跨地理阻隔的现代化移动执法，提升监管手段，提高现场执法效率，推动执法精细化、规范化。

2. 完善污染源自动监控网络建设。

完善污染源监控中心建设，全面完成省、市级污染源监控中心的建设，珠三角地区应逐步推进县级污染源监控中心建设。推动重点污染源在线监控系统建设，力争在“十二五”期间，国控、省控重点污染源全部实现在线监控，并确保重点污染源与各级污染源监控中心稳定联网且数据稳定传输。积极推进现有重点污染源自动监控现场端设备的更新改造，做好新增氨氮和氮氧化物的在线监测和数据传输；逐步推进重点企业重金属污染物排放在线监控系统的安装建设，增强重金属污染物排放企业的连续监测监控能力，实现重金属污染源的实时监控。强化规模化畜禽养殖污染减排核查能力建设。强化自动监控设备运行维护，推进污染源自动监控设施社会化运营。加强污染源自动监控数据的质量控制，通过比对监测、数据有效性审核等手段，确保自动监控数据的真实性和准确性。

3. 加强机动车污染监管能力建设。

加快各地市工况法检测线和抽检能力建设，鼓励有条件的城市开展遥测法抽检，强化对机动车排气的监督性监测。逐步建立省级、市级机动车排污监督管理中心，统筹协调机动车环保核查及监督管理工作。建立全省机动车排气检测数据库，实现机动车排气监测信息的共享，为机动车污染监管提供支撑服务平台，提高对排气不合格车辆的有效监管。

4. 加强固体废物监管能力建设。

推进省级固体废物管理机构标准化建设，力争省废物管理中心在2012年达到标准化建设要求。推动地市设立固体废物管理机构，力争到2015年，全省90%以上的地市设立固体废物管理机构，其中，珠江三角洲地区达到100%，其他地区80%以上。鼓励有条件的县（区）配备固体废物管理专职人员，充实固体废物管理队伍。加快全省固体废物管理信息系统的使用和推广，建设危险废物电子联单管理系统，提高对固体废物（包括危险废物）产生、收集、运输和处理处置全过程的信息化监督管理水平。

## （三）提高核与辐射环境监管能力。

1. 推进重点地区辐射环境监测与监察能力达标建设。

以核设施周边、铀矿及伴生矿开采冶炼企业周边以及电磁辐射源分布密集地区的辐射环境监测与监察机构为重点，着力加强人员编制及硬件配置，全面推进省、市级辐射环境监测与监察能力建设，到2015年，省环境辐射监测中心达到全国先进水平，广州、深圳、珠海、佛山、韶关、江门、阳江等地市级核与辐射环境监测、监察能力全面达标。

2. 加快省控辐射监测网络建设。

在保持国控点网正常运行基础上，改进和配套国家、省、地级市辐射环境监测网建设，逐步建成覆盖全省的辐射环境自动监测网络，实现核与辐射环境监测的自动化和数字信息的网络化。加强对核电站毗邻海域海洋环境中放射性核素监测，加强对重点河流、水库、湖泊水系环境中放射性水平监测，在铀矿及伴生矿开采冶炼企业周边等重点地区开展土壤、生物放射性水平调查。加大对电磁辐射源分布密集地区的监测频次和密度，强化电磁辐射水平状况的调查与监控。开展铀矿冶设施放射性现状监测与评价，提高铀矿及伴生矿安全管理水平。

3. 提升核与辐射应急能力。

在完成省环境辐射监测中心粤西分部建设基础上，加快启动粤东分部建设，着力推动深圳、珠海、阳江、江门、汕尾、惠州等地方核与辐射应急指挥中心建设，切实提升核与辐射应急监测能力。更新改造省核应急指挥中心系统，升级改造核事故后果评价和信息管理系统，配套完善各类基础数据库，为核与辐射安全监督、安全评审、事故应急和核技术应用提供准确丰富的信息资源，全面提升核与辐射应急管理水平。

## （四）加强环境应急响应能力建设。

1. 夯实环境应急能力基础。

以地级以上市环保部门为重点，着力加强环境应急硬件建设，全面提升全省环境应急标准化建设水平。到2015年，省、地市级环保部门环境应急能力建设达标率达100%，区县级环保部门达标率达85%以上。全面提升全省环境应急监测能力，形成以省环境监测中心为龙头、区域站为骨干、地级站为支撑的环境应急监测网络，做到省中心具备预警监测能力、地市级监测站具备较强的应急监测能力。

2. 建立健全环境预警应急网络体系。

加强环境预警网络体系建设，建立重点流域、重点区域环境预警体系；建立健全环境风险源数据库，提高环境风险应对能力。加快推进环境预警应急综合应用系统的统一开发部署，建成集环境风险源基础信息和数据库、环境监测监控预警及信息发布、环境应急辅助决策支持、环境应急救援资源调度、环境污染事故经济损失评价及环境应急处置后期监控评价的综合应用系统，建立环境应急专家数据库，实现应急网络的互联互通和信息共享。加强环境应急指挥系统建设，省级应急指挥中心应建成较为完备的视频会议系统和视频指挥调度系统，地市、县级应急指挥中心应配备视频会议终端和移动指挥通讯系统，增强可视指挥调度能力。

3. 提升环境突发事故处置水平。

完善省、市、县三级突发环境事件应急预案体系，定期开展突发环境事件的应急演练，实现环境应急的统一指挥协调、统一资源调配、统一数据管理，提高环境突发事件应急水平。加强环境信访能力建设，强化12369环境投诉举报热线系统建设，加强信访机构队伍建设，提升环境信访工作人员综合业务素质；将信访工作与环保整体工作有机结合，实现环保系统内部的协调联动、信息共享，全面提升环境信访能力。

## （五）大力提升环境信息数字化水平。

1. 加强环境信息基础能力建设。

推进环境信息机构标准化建设，至2015年，地市级环境信息机构达标率达90%以上，县级环境信息机构达标率达60%以上（其中，珠江三角洲地区达75%以上，其它地区达50%以上）。推进市-县网络建设，到2015年，所有市、县（区）全部实现联网，基本建成省、市、县一体、功能完善、互联互通、覆盖全省的环境信息网络平台。加快推进省及珠三角各市高标准中心机房建设，建设完善异地容灾备份、存储备份、服务器热备等信息安全系统，保障环保信息网络、环保数据、环保业务应用系统的安全可靠运行。

2. 建立高度融合的环境信息数据中心。

建立集污染源数据、空间地理数据、环境质量数据、电子政务数据及环境相关资源数据于一体的环境信息数据中心，实现环境信息系统从单项业务独立运行向协同互动型与构件集成化转变。建立跨业务的环境数据查询、统计和分析的信息平台，实现环境信息资源的共享，提升环境数据资源使用价值，到2015年中心汇集的数据覆盖80%以上的环保业务。

| 专栏2高度融合的环境信息数据中心建设方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环境信息资源目录规划与系统建设 | 信息化标准体系规划 | 新建 |
|  | 数据交换系统 | 新建 |
|  | 资源目录管理系统 | 新建 |
| 环境相关数据资源采集 |  | 采集与环境管理相关的卫星遥感、水利、气象、海洋、生态或其他的数据 |
| 环境综合数据中心 | 污染源数据中心 | 续建，扩展新的业务与统计分析功能 |
|  | 环境质量数据中心 | 新建 |
|  | 空间地理数据中心 | 新建 |
|  | 机动车数据中心 | 新建 |
|  | 固体废物数据中心 | 新建 |
|  | 核与辐射数据中心 | 新建 |
|  | 电子政务数据中心 | 新建 |
|  | 生态数据中心 | 新建 |
|  | 环境相关数据资源数据中心 | 新建 |
| 综合利用 | 企业服务平台 | 新建 |
|  | 公众服务平台 | 新建 |
|  | 环境管理综合服务平台 | 面向省级用户 |
|  | 跨区域的环境信息服务平台 | 面向市县级用户 |

3. 建立一体化的电子政务综合管理平台。

进一步建设和完善省市县一体的电子政务综合管理平台，将电子政务平台由省级延伸至市县级，实现一体化的公务协作及事务管理。集成环境管理政务、业务系统，形成一体化的应用系统平台，实现不同业务应用系统之间信息的交换和处理。

| 专栏3一体化的电子政务综合管理平台建设方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 协同办公系统 | 办公自动化系统 | 续建，扩展到市级 |
|  | 任务管理系统 | 新建 |
|  | 电子邮件系统 | 续建，扩展到地市 |
|  | 移动门户系统 | 新建 |
|  | 统一通信系统 | 新建 |
|  | 视频会议管理平台 | 续建，扩展到县区 |
|  | 短信平台 | 续建，扩展到地市 |
| 行政综合管理系统 | 档案管理系统 | 新建 |
|  | 人事综合管理系统 | 新建 |
|  | 固定资产管理系统 | 续建，与门户与数据中心集成 |
| 信访管理系统 |  | 新建 |
| 环境执法管理系统 |  | 新建 |
| 网络门户 | 公众网门户 | 续建，转变为服务导向的公众网 |
|  | 省厅政务网门户 | 续建，集成新的业务系统与数据中心 |
|  | 全省环保内网门户 | 面向省市县三级环保系统 |
| 绩效评估管理系统 |  | 新建 |

4. 全面推进环保业务管理的信息化。

全面推进省、市、县三级主要环保业务管理的信息化，到2015年，信息系统的业务覆盖率达80%以上。实现环保业务信息化建设的规范化和标准化管理，推进信息化与环境管理核心业务融合，提高环境监管效能。

| 专栏4环保业务管理的信息系统建设方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政许可综合管理系统 | 建设项目环保审批管理系统 | 续建，适应业务变更，增强分析功能 |
|  | 核与辐射审批管理系统 | 新建 |
| 总量减排综合管理系统 |  | 续建，扩展减排量分解功能，增强统计分析功能 |
| 环境监测质量管理 | 环境监测综合管理系统 | 新建 |
|  | 环境常规监测管理系统 | 新建 |
|  | 环境质量自动监测管理系统（包括空气、水、交通主干道环境质量自动监测） | 新建 |
|  | 实验室管理信息系统 | 新建 |
| 污染源综合管理系统 | 环保移动执法信息系统 | 新建 |
|  | 污染源自动监控系统 | 续建，适应管理模式的需求变化 |
|  | 污染源监测数据管理系统 | 污染源常规监测 |
|  | 机动车排气监督管理信息系统 | 新建 |
|  | 风险源动态管理系统 | 新建 |
|  | 排污收费信息管理系统 | 续建，实现省级统计分析功能 |
|  | 环境统计信息管理系统 |  |
|  | 排污许可证信息管理系统 | 续建发证、管理流程以及统计分析功能 |
|  | 企业信用信息管理系统 | 续建评级计算，信息发布等功能 |
| 核与辐射管理系统 | 核与辐射环境自动监测监控系统 | 新建 |
|  | 辐射源综合管理系统 | 新建 |
| 生态综合管理系统 |  | 重点实现自然保护区、生态功能区管理 |
| 排污权有权使用及交易管理系统 |  | 新建 |

## （六）加强环境宣教能力建设。

1. 推进环境宣教机构标准化建设。

加快推进全省各地环境宣教机构的建设，搭建完整的环境宣传教育网络，完善以省为中心，辐射地方覆盖市、县的环境宣教体系。强化省级环境宣教机构，推动地市级环境宣教机构标准化建设，扶持县级环境宣教队伍建设，到2015年，省级和80%以上的地市宣教机构要全部达到标准化建设要求，县级环保宣教队伍建设达标率达50%以上，全省环境宣教机构硬件水平和工作能力得到明显的提升，建立上下协调的环境宣传教育网络平台。

2. 增强环境新闻宣传能力。

建立健全新闻发言人制度，提高新闻发言人和新闻助理的专业素质；加强环境新闻宣传策划，充分利用传统媒体和网络媒体两大平台，做好环保成就、环境事件和环境热点的新闻发布，组织开展优秀环境新闻作品评选；加强环境舆情收集分析信息系统建设；加强对地方环保部门环境新闻宣传指导，提升全系统环境新闻宣传能力。

3. 加强环境科普宣教阵地建设。

充分利用自然保护区、红树林、湿地公园、污水处理厂等独具环境教育功能的地区、设施，创建一批环境教育基地。积极推进环境教育馆、社区环境文化宣传橱窗建设，到2015年，建成5000个社区宣传橱窗和3-4个具有特色的环境教育馆，使环境科普宣传教育阵地建设水平明显提升。继续开展“绿色学校”和“绿色社区”的创建活动，探索鼓励公众参与环境保护的有效机制，组建省环境自愿者队伍并组织开展各类环保公益活动，引导环保民间组织积极有序参与环境保护。

4. 加快广东环境保护工程职业学院建设

加快环保职业学院实验实训条件和基础建设，建设学院图书馆、体育馆和校园网等基础设施以及重金属污染防治和土壤修复实验室等开放式实验室和一批院内院外实训基地，提升学院硬件设施建设水平，改善学院基本办学条件。引进高素质的环保领域人才，培养学科带头人，壮大学院师资队伍，全面提升学院软硬件综合实力。到2015年，办学条件达到普通高等学校基本办学条件要求，拥有一支稳定的高素质的师资队伍，全日制招生规模达到10000人以上，其中成人教育规模以及非学历短期职业培训达到3500人/年。

## （七）大力推进基层环保监测执法业务用房建设。

按照“统筹规划、突出重点、分步实施、地方为主、省市补助”的原则，以东西北欠发达地区县级环境监测执法业务用房建设为重点，并兼顾基层环保信息、宣教机构的业务用房，积极推动环保监测执法业务用房建设。优先支持租房及业务用房面积低于1000平方米的县级环保机构执法业务用房建设。到2015年，完成租（借）房办公、业务用房面积低于1000平方米的县级环保监测执法业务用房建设，地市级环境监测执法业务用房达标率达85%以上，县级达标率达60%以上。各级环保部门要积极争取地方财政资金投入，确保环境监测执法业务用房建设工作顺利开展。

# 四、重点工程

为实现规划的目标和任务，推动实施环境监测、环境监察、核与辐射环境监管、环境应急、环境信息、环境宣教以及业务用房建设七大重点工程57项重点项目的建设，经费投资约31.5亿元，经费主要由国家、省、市、县各级财政以及企业和社会共同投入。

（1）环境监测能力建设工程。包括监测站仪器设备达标建设以及环境质量监测网建设等工程，共11项，总投资88460万元，各项工程具体内容和投资见附表1。

（2）环境执法监督能力建设工程。包括监察仪器设备达标建设工程、环境监察移动执法系统建设工程、污染源自动监控系统建设工程、固体废物管理能力建设工程，共8项，总投资43270万元，各项工程具体内容和投资见附表2。

（3）核与辐射环境监管能力建设工程。包括省辐射监测中心能力建设工程、地市级辐射环境监测机构达标建设工程、辐射环境监测网络建设工程、核与辐射应急管理能力建设工程、核与辐射应急预警动态管理系统建设工程以及广东省辐射环境信息化监管系统建设工程，共9项，总投资25140万元，各项工程具体内容和投资见附表3。

（4）环境应急能力建设工程。包括环保应急仪器装备达标建设工程、环境应急指挥系统建设工程、环境信访能力建设工程以及环境预警能力建设工程，共4项，总投资33200万元，各项工程具体内容和投资见附表4。

（5）环境信息能力建设工程。包括环境信息机构基础设施达标建设工程、环境信息资源中心建设工程、电子政务综合管理系统建设工程、环保业务管理信息化建设工程、环境统计能力建设工程，共19项，总投资34670万元，各项工程具体内容和投资见附表5。

（6）环境宣教能力建设工程。包括环境宣教机构达标建设工程、全省环境宣教网络建设工程、环境科普宣教阵地建设工程以及环境教学基础设施建设工程，共5项，总投资34100万元，各项工程具体内容和投资见附表6。

（7）基层环保监测执法业务用房建设工程。该项工程投资56000万元，主要用于县、市级环境监测执法业务用房建设，具体内容见附表7。

# 五、保障措施

## （一）加强领导，落实责任。

各地要充分认识加强环境监管能力建设的重要性和紧迫性，切实加强对本规划实施工作的组织领导，积极采取强有力的措施，认真落实本规划的目标、主要任务及重点工程，全面推进环境监管能力建设。环境监测、监察、应急、信息、宣教、固废管理等各部门要将本规划确定的重点任务纳入年度工作计划并予以落实，各相关部门应建立沟通协调机制，定期召开协调会，研究解决推进本规划实施过程中遇到的重大问题。

## （二）加大投入，保障资金。

建立健全环境监管能力资金保障机制。各级环保部门要积极争取将环境监管能力建设投入纳入财政预算予以保障。省级环保部门要积极争取中央环保专项资金和省级财政资金对我省环境监管能力建设规划项目的资金投入，重点支持省级项目建设和欠发达地区补助；各级环保部门要统筹组织规划项目的实施，积极争取地方财政资金投入，落实环境监管能力建设所需各项经费。要积极探索利用市场机制，吸收社会资金和外资，拓宽资金来源，形成多元化的资金投入机制。

## （三）加强培训，强化队伍建设。

各级环保部门要加强人员和队伍建设，建立定期培训制度。强化技术业务培训，重点抓好环境监测人员、环境执法监察人员的培训，全面提高环境监测与环境监督执法水平；加强基层环保领导班子培训，提高基层环保干部的决策和指挥能力；积极引进高层次环境学科带头人，依托环境保护重大科研和建设项目，加快省级环境重点实验室建设，提高环境科研机构的人员素养和科研能力；逐步打造一支高素质的环境监管和科研队伍，以队伍建设保障监管任务的落实和行政效能的提高。

## （四）定期评估，强化考核。

建立本规划实施的评估和考核制度。强化对本规划实施情况的跟踪考核，把主要任务和目标指标纳入各地环保责任考核内容，分年度对落实情况进行考核。及时开展本规划实施情况的阶段性评估，根据评估结果及需求变化，适度调整规划目标和任务。

## 附表1  环境监测能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 |  | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测站仪器设备达标建设工程 | 基本仪器设备达标建设工程 | 省监测中心配置高端的监测仪器设备，拓展有毒有害污染物的监测范围；开展智能化实验室信息系统建设；开展生态、大气的遥感监测平台建设；配备车载流动应急实验室等。 | 新建 | 2011-2015 | 3000 |
| 2 |  |  | 广州、深圳、韶关、汕头、茂名等5个区域站按标准化建设要求配齐相关仪器设备，其中广州、深圳站要配精大气复合型污染物监测仪器设备，韶关站要配精重金属及生态监测仪器设备，汕头站要配精近岸海域污染物监测仪器设备，茂名站要配精石化特征污染物和水生物监测仪器设备。 | 新建 | 2011-2015 | 3000 |
| 3 |  |  | 河源、清远、肇庆等16个地级站按标准化建设要求，充实相关仪器。 | 新建 | 2011-2015 | 6000 |
| 4 |  |  | 按标准化建设要求，县级监测站配备相应的基本仪器设备。 | 新建 | 2011-2015 | 16000 |
| 5 |  |  | 配强各级环境监测站重金属监测仪器设备，重点加强各地级站以及翁源县、仁化县、曲江区等21个涉重金属污染重点地区县级站的重金属监测仪器设备的配备。 | 新建 | 2011-2015 | 10000 |
| 6 | 环境质量监测网建设工程 | 大气环境质量监测网建设工程 | 更新改造现有省控监测子站仪器设备，有针对性地增加监测指标。各地配齐质控设备，建设县级自动监测系统，加快推进新增重点和典型区域空气自动监测站、路边监测站、背景站和农村空气质量监测站的建设，对现行88个城市子站进行升级，实现全省空气监测实时联网监控与预报预警等。 | 新建 | 2011-2015 | 28000 |
| 7 |  | 水环境质量监测网建设工程 | 水环境常规质量监测网建设工程，包括加强县级站及粤东粤西和山区地级站水质常规监测能力建设，配备有机污染物监测仪器等；地级站开展饮用水源水质全分析项目分析；开展近岸海域水质监测等。水质自动建设网建设工程，包括更新改造现有水站、增加特征污染物项目；完善网络，加快推进在重点饮用水水源、跨省和跨市交界断面、重点污染源（风险源）下游新建水站的建设；建设重点风险源污染物浓度与通量变化动态监控体系；建设生物综合毒性自动监测网络。 | 新建 | 2011-2015 | 11300 |
| 8 |  | 生态环境监测网建设工程 | 开展湖泊、水库蓝藻监测网建设，推动生态环境观测站的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 720 |
| 9 |  | 农村环境监测网建设工程 | 在21个地级市分别选取1个农村建设环境质量监测点，开展农村空气质量、饮用水水质、地表水水质等监测。 | 新建 | 2011-2015 | 4700 |
| 10 |  | 土壤环境质量监测网建设工程 | 提升各级监测站土壤环境质量监测能力，在重要农产品基地、饮用水水源保护区、重要工业园区、采矿区、畜禽养殖场等周边地区布设土壤环境监测点位，开展土壤环境质量建设。 | 新建 | 2011-2015 | 2700 |
| 11 |  | 噪声环境质量监测网建设工程 | 配备相应的噪声环境质量自动监测设备，推动噪声环境监测自动化。 | 新建 | 2011-2015 | 3040 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 88460 |

## 附表2  环境执法监督能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 |  | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监察仪器设备达标建设工程 |  | 推进尚未达标的地市级环境监察机构标准化达标建设，按标准要求配备相应的执法取证、应急设备以及执法车辆等。 | 新建 | 2011-2015 | 1200 |
| 2 |  |  | 推进全省尚未达标的县级环境监察机构标准化建设，按标准要求配备相应的执法取证、应急设备以及执法车辆等；其中，翁源县、仁化县、曲江区等21个涉重金属污染重点地区县级监察机构优先配置重金属取证仪器设备。 | 新建 | 2011-2015 | 6500 |
| 3 | 环境监察移动执法系统建设工程 |  | 大力推进环境监察机构移动执法平台建设，包括购置服务器、防火墙、通讯、移动终端等设备，省级执法数据库建设以及移动执法系统与软件的开发等。 | 新建 | 2011-2015 | 2500 |
| 4 | 污染源自动监控系统建设工程 |  | 更新改造有重点污染源自动监控现场端设备，在现有国控重点污染源加装氨氮、氮氧化物监控设备，逐步开展重金属污染物排放重点企业监控系统安装建设等。 | 新建 | 2011-2015 | 25020 |
| 5 | 固体废物管理能力建设工程 | 固体废物管理机构达标建设工程 | 省级废物管理机构标准化建设，包括基本办公设备、现场管理设备、交通通讯设备等的达标建设。 | 新建 | 2011-2015 | 400 |
| 6 |  |  | 健全地市级固体废物管理机构，开展固体废物管机构硬件设施建设，包括基本办公设备、现场管理设备、交通通讯设备等的规范化建设。 | 新建 | 2011-2015 | 3150 |
| 7 |  | 固体废物管理信息平台建设工程 | 建设省及21个地市的固体废物管理信息平台。 | 新建 | 2011-2015 | 2500 |
| 8 |  | 危险废物电子联单管理系统建设工程 | 购置服务器、防火墙、通讯、电子联单终端等一批设备，省级电子联单系统与软件开发等。 | 新建 | 2011-2015 | 2000 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 43270 |

## 附表3  核与辐射环境监管能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 |  | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省辐射监测中心能力建设工程 | 省辐射中心实验室改造建设工程 | 更新改造实验室的仪器设备，改建实验室的使用面积，配备相应的仪器设备等。 | 新建 | 2011-2015 | 4000 |
| 2 |  | 省辐射监测中心分部建设工程 | 推进粤东（含北部）分部建设，按标准化建设要求配置相应的仪器设备，建设业务用房等。 | 新建 | 2011-2015 | 5600 |
| 3 | 地市级辐射环境监测机构达标建设工程 |  | 推进各地市级辐射环境监测机构达标建设工程（业务用房除外），优先推进核电设施所在区域的监测机构建设，按标准化建设要求，配备相应的仪器设备等。 | 新建 | 2011-2015 | 5000 |
| 4 | 辐射环境监测网络建设工程 | 辐射环境自动监测网络建设工程 | 配备相应的监测仪器设备，改进和配套国家、省、地级市辐射环境监测网建设。 | 新建 | 2011-2015 | 4500 |
| 5 |  | 核电站辐射环境安全监控网络建设工程 | 配备相应的仪器设备，开展核设施运转以及铀矿放射性水平监测。 | 新建 | 2011-2015 | 500 |
| 6 | 核与辐射应急管理能力建设工程 | 省核应急指挥中心建设工程 | 推进核应急指挥中心系统升级改造，配备相应的应急装备，提升应急硬件水平。 | 新建 | 2011-2015 | 1000 |
| 7 |  | 阳江、珠海、江门、汕尾核应急指挥中心建设工程 | 按标准化要求，强化各应急指挥中心的核应急指挥系统和监测车的配备。 | 新建 | 2011-2015 | 4000 |
| 8 | 核与辐射应急预警动态管理系统建设工程 |  | 开展核与辐射应急预警动态管理信息系统建设，配备相应的设备。 | 新建 | 2011-2015 | 100 |
| 9 | 广东省辐射环境信息化监管系统建设工程 |  | 开展省辐射环境信息化监管系统建设，配备相应的硬件、软件设备。 | 新建 | 2011-2015 | 440 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 25140 |

## 附表4  环境应急能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保应急仪器装备达标建设工程 | 按照环保部门环境应急能力建设标准，充实各级环境监测站的环境应急监测仪器，配备高性能环境应急监测车、应急指挥车等应急车辆，配备有毒有害气体检测报警装置、应急现场工作服等应急防护装备，配备高精度GPS卫星定位仪、应急摄像器材等应急调查取证设备等。 | 新建 | 2011-2015 | 21600 |
| 2 | 环境应急指挥系统建设工程 | 按照环保部门环境应急能力建设标准，建设应急指挥平台、综合应用系统的服务器及网络设备；完善视频会议系统和视屏指挥调度系统建设；建设移动指挥通信系统开展环境应急和指挥调度系统，包括车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统建设；建设环境辅助决策支持系统、环境应急指挥综合知识库、环境应急资源管理系统。 | 新建 | 2011-2015 | 4700 |
| 3 | 环境信访能力建设工程 | 完善12369环境投诉举报系统建设，根据工作需求为各级信访机构配备相应的办公设备等。 | 新建 | 2011-2015 | 2400 |
| 4 | 环境预警能力建设工程 | 配备相应的仪器装备，开展水环境、空气环境预警监控系统建设，开展环境质量监测预警数据库、水环境安全风险评价与预警实验平台和信息分析与共享平台建设，实现对北江、东江的水质变化以及珠三角地区空气质量预测及预警。 | 新建 | 2011-2015 | 4500 |
|  | 合计 |  |  |  | 33200 |

## 附表5  环境信息能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境信息机构基础设施达标建设工程 | 推进全省环境信息机构的建立健全，按标准化要求，推进各级环境信息机构硬件、基础软件平台、服务器等的配备等；完善省市县三级主干网络建设等。 | 新建 | 2011-2015 | 16000 |
| 2 | 环境信息资源中心建设工程 | 开展环境信息资源目录体系建设，包括信息标准及交互接口规范体系、数据交换系统、资源目录管理系统建设。 | 新建 | 2011-2015 | 1000 |
| 3 |  | 开展环境相关数据资源采集。 | 新建 | 2011-2015 | 900 |
| 4 |  | 环境综合数据中心建设，包括污染源数据中心、环境质量数据中心、空间地理数据中心、机动车数据中心库等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 1800 |
| 5 |  | 开展信息资源服务系统建设，包括环境管理综合服务平台、跨区域的环境信息服务平台等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 1800 |
| 6 | 电子政务综合管理系统建设工程 | 建设协同办公系统，包括办公自动化系统、任务管理系统、电子邮件系统等的建设。选择一个地市、三个县区，开展省市县三级环境信息一体化试点工作。 | 新建 | 2011-2015 | 3620 |
| 7 |  | 行政综合管理系统建设，包括档案管理系统、人事综合管理系统、固定资产管理系统等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 330 |
| 8 |  | 开展信访信息管理系统建设。 | 新建 | 2011-2015 | 410 |
| 9 |  | 开展环境执法管理系统建设。 | 新建 | 2011-2015 | 400 |
| 10 |  | 开展网络门户建设，包括公众网、政务网、全省环保内网门户的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 950 |
| 11 |  | 开展绩效评估管理系统建设。 | 新建 | 2011-2015 | 200 |
| 12 | 环保业务管理信息化建设工程 | 行政许可综合管理系统建设，包括建设项目环保审批管理系统、固体废物审批管理系统、核与辐射审批管理系统等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 900 |
| 13 |  | 总量减排综合管理系统建设。 | 新建 | 2011-2015 | 300 |
| 14 |  | 环境质量管理系统建设，包括环境监测综合管理系统、环境常规监测管理系统、环境质量自动监测管理系统等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 1110 |
| 15 |  | 污染源综合信息管理系统建设，包括污染源自动监控系统、环保移动执法信息系统、机动车排气监督管理信息系统等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 1900 |
| 16 |  | 核与辐射信息管理系统建设，包括核与辐射环境自动监测监控系统、辐射源综合管理系统等的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 900 |
| 17 |  | 开展生态综合信息管理系统建设。 | 新建 | 2011-2015 | 200 |
| 18 |  | 开展排污权有权使用及交易管理系统的建设。 | 新建 | 2011-2015 | 450 |
| 19 | 环境统计能力建设工程 | 建立环境统计分析数据库，开发并完善环境信息统计系统，配备相应的软件和硬件设备等。 | 新建 | 2011-2015 | 1500 |
|  | 合计 |  |  |  | 34670 |

## 附表6  环境宣教能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 |  | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境宣教机构达标建设工程 | 省环境宣教中心达标建设 | 按环保宣教机构标准化建设要求，配备相应的办公设备、专业影视设备、电教设备等。 | 新建 | 2011-2015 | 500 |
| 2 |  | 地市以及县级环境宣教机构达标建设 | 推动地市以及县级环境宣教机构的建立健全，按照国家宣教机构标准化要求，推进地市及县级环境宣教机构配备相关的仪器设备。 | 新建 | 2011-2015 | 5500 |
| 3 | 全省环境宣教网络建设工程 |  | 购置公益期刊编辑出版系统的软件、设备，购置网络服务器、建设环境舆情收集分析系统等。 | 新建 | 2011-2015 | 100 |
| 4 | 环境科普宣教阵地建设工程 |  | 推进环境教育社会实践基地、环保教育馆、社区环境宣传橱窗等建设。 | 新建 | 2011-2015 | 8000 |
| 5 | 环境教学基础设施建设工程 |  | 建设广东省环境保护工程职业学院图书馆、体育馆、重点实验室等。 | 新建 | 2011-2015 | 20000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 34100 |

## 附表7 基层环保监测执法业务用房建设重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层环保监测执法业务用房建设工程 | 根据国家环境监测、监察、信息、宣教等标准化建设要求，重点推进基层环保监测执法业务用房建设，并兼顾环保信息、宣教等机构的计算机机房等业务用房建设。优先支持24个租房以及16个业务用房面积低于1000平方米的县级环保机构。 | 新建 | 2011-2015 | 56000 |
|  | 合计 |  |  |  | 56000 |

公开方式：主动公开

主题词：环保  监管能力  十二五  规划

抄送：厅机关各处室、各直属单位。

广东省环境保护厅办公室         2012年1月16日印发